Ежегодный отчет о результатах деятельности

МДОУ «Детский сад № 42»

за 2019/2020 учебный год

Общая информация

- Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асеева Н.А. | Заведующий | Организация работы над проектом, управление деятельностью рабочей группы педагогов. Создание оптимальных условий (кадровых, материально-технических). |
| 2 3 | Муханова Е.В. Собинова О.А. | Старший воспитатель высшая категория Старший воспитатель | Методическое сопровождение деятельности в рамках инновационного проекта. Психолого-педагогическое сопровождение. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для реализации проекта. |
| 4 | Тихменева С.С. | Педагог-психолог первая категория |  |
| 5 | Шабанова В.Н. | Педагог-психолог первая категория |  |
| 6 | Пластова Н.Н. | Воспитатель | Непосредственная работа с детьми, родителями. Создание оптимальной РППС для сохранения и укрепления психологического здоровья детей. |
| 7 | Бачина Е.Б. | Воспитатель |  |
| 8 | Стаматова Н.Р. | Воспитатель |  |
| 9 | Сорокина М.С. | Воспитатель |  |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): №5,7,15,36,42,67,173,193,211,225,236

- Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи: - разработать модель здоровьеформирующего образовательного пространства; | Разработка модели раздела сайта ДОУ для размещения методических, информационных материалов | Разработать модель раздела сайта ДОУ для размещения методических, информационных материалов. | Разработана модель раздела сайта ДОУ для размещения методических, информационных материалов. |
| 2 | - апробировать и внедрить в деятельность ДОУ – участников муниципальной инновационной площадки – модель здоровьеформирующего образовательного пространства; - разработать методическое обеспечение модели; - оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников; - транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности; - проанализировать результаты работы по внедрению модели здоровьеформирующего образовательного пространства; - определить перспективы работы в рамках предложенного проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта. | Подбор апробированных материалов по проведению диагностики психологического здоровья (воспитанников, педагогов). Проведен педсовет на тему «Формирование здоровьесберегающей компетентности педагогов как один из подходов укрепления психологического здоровья дошкольников». Цикл занятий с детьми по развитию эмоционально-волевой сферы, снятие психо-эмоционального напряжения. Цикл занятий с педагогами для снятия психо-эмоционального напряжения и оптимизации отношений педагогов с детьми. Разработан в уголки для родителей информационно-нагядный материал: -выставка «Совместные игры для детей и взрослых»; Стенд « Здоровье детей в наших руках»; -консультация «Физическое здоровье+ психологическое здоровье – здоровый ребенок»; -реализован проект « Здоровье детей в наших руках»; - организован родительский клуб « Успешные родители»; - проведен спортивно-музыкальный праздник «Масленица»; - круглый стол « Как общаться с ребенком». Распространение родителям воспитанников памяток, буклетов по теме ЗОЖ. | Подобрать материалы по проведению диагностики психологического здоровья воспитанников и педагогов. Осуществить работу по внедрению проекта в образовательный процесс. Организовать просветительскую работу с семьями воспитанников. | Подобраны материалы по проведению диагностики психологического здоровья воспитанников и педагогов. Ведется работа по внедрению проекта в образовательный процесс. Ведется просветительская работа с семьями воспитанников. |
| 3 |  | Организация КПК с целью повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья детей. | Пройти КПК по теме « Повышение педагогической культуры педагогов и её влияние на здоровьесбережение , воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в рамках ФГОС» | Пройдены курсы ( ноябрь 2019) « Повышение педагогической культуры педагогов и её влияние на здоровьесбережение , воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в рамках ФГОС» КПК прошли: Баражакова Ю.В., учитель-дефектолог, Шабанова В.Н., педагог-психолог, Сорокина М.С., воспитатель. |
| 4 |  | Составление плана трансляции опыта участников инновационной площадки. Обсуждение тематики открытых просмотров. Проведение открытых мероприятий: - участников мастер-класса семейного клуба «Молодость и старость - соприкосновение»; - участники семинара « Семейная творческая мастерская как инновационная форма взаимодействия с семьями воспитанников»; - участники семинара-практикума « Создание условий для безопасной среды для участников образовательных отношений в группах инклюзивного обучения детей с ОВЗ» | Составлен план и проработана тематика открытых просмотров среди участников инновационной площадки. | Проведены открытые просмотры среди участников инновационной площадки. |
| 5 |  | Участники презентации опыта проведения клуба для родителей МДОУ «Детский сад №36» ( для инновационной площадки) | Участники инновационной площадки посетили мастер-класс и познакомились с опытом работы МДОУ «Детский сад №36» | Участники инновационной площадки посетили мастер-класс и познакомились с опытом работы МДОУ «Детский сад №36» |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Изменения не вносились.

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности.

- Разработан пакет документов, обеспечивающих реализацию проекта (положение о творческой  группе, положения о семейном клубе, творческой мастерской, диагностический материал).

- создание рабочей группы педагогов внутри ОУ, наличие плана работы группы;

- создание эффективной мотивационной среды (мотивация саморазвития педагогов).

  - Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта.

1. Низкий уровень заинтересованности родителей темой проекта на начальных этапах реализации проекта.

2.  Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников.

3. Недостаточное осознание педагогическими работниками необходимости внедрения инновационных технологий.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1)Мотивация педагогов по вопросу создания условий для сохранения и укрепления психологического здоровья дошкольников.

2)Педагоги пополнили свой педагогический арсенал новыми приёмами конструктивного общения с детьми и получили возможность более продуктивной организации воспитательной работы.

3)Педагоги учатся распознавать психологические трудности ребёнка, пересматривать свои собственные представления о различных детских поведенческих проявлениях.

4) Родители получают представления о факторах риска нарушения психологического здоровья у детей, о возможностях объединения их собственных усилий с работой педагогов детского сада.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля.

В большинстве существующих  моделях деятельности ДОУ, направленных на сохранение и укрепление здоровья  воспитанников, акцент сделан только на физическое здоровье детей.           Актуальность муниципального проекта состоит в разработке и апробации модели психологического здоровьесбережения детей на основе партнерства педагогов и родителей (законных представителей).

Результаты проекта  пополнят муниципальную систему образования города разработанной стратегией сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами.

Результаты проекта являются звеном реализации  Государственной программы "Здоровая Россия", Президентской Программы "Здоровье нации", Постановления Ярославской области "Семья и дети Ярославии" на 2016-2020г.г.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации.

Повышение мотивации  педагогических работников к инновационной деятельности.

Рост профессиональной компетентности педагогов: вовлеченность педагогов в инновационную деятельность, повышение количества открытых мероприятий, участие в работе семинаров, мастер-классов, стремление к самообразованию, рефлексии.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности).

Анкетирование педагогов, где они отметили, что работа в инновационном режиме улучшает качество педагогической деятельности

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Планируется на заключительном этапе в 2020-2021 учебном году.