**Промежуточный отчет**

**по реализации проекта**

**«Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение - МДОУ «Детский сад № 42»**

Руководитель проекта Кокуева Людмила Васильевна – кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования, заслуженный педагог.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработать методическое обеспечение модели: -оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников;-транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности. | Разработка модели раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов. | Разработана модель раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов. | Разработана модель раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов. |  |
| 2 | Разработать методическое обеспечение модели. | Подбор апробированных материалов по проведению диагностики психологического здоровья (воспитанников, педагогов) для размещения на сайтах ДОУ. | Подобраны материалы по проведению диагностики психологического здоровья. | Подобраны материалы по проведению диагностики психологического здоровья. |  |
| 3 | Транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности. | Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | Пройдены курсы (ноябрь 2019 года). | Пройдены курсы (ноябрь 2019 года). |  |
| 4 | Разработать методическое обеспечение модели:- транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности;- определить перспективы работы в рамках предложенного проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта. | Составление плана трансляции опыта участников инновационной площадки. Обсуждение тематики открытых просмотров. | Составлен план и проработана тематика открытых просмотров среди участников инновационной площадки. | Составлен план и проработана тематика открытых просмотров среди участников инновационной площадки. |  |
| 5 | Оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников:- транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности. | Презентация опыта. Проведения клуба для родителей МДОУ «Детский сад № 36» (для участников инновационной площадки). | Участники инновационной площадки посетили мастер-класс и познакомились с опытом работы МДОУ «Детский сад № 36».  | Участники инновационной площадки посетили мастер-класс и познакомились с опытом работы МДОУ «Детский сад № 36».  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

|  |  |
| --- | --- |
| Изменения  | Причины  |
| Добавлено в план Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | Возникла необходимость в курсовой подготовке педагогов и специалистов ДОУ. |
| Разработка модели раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов. | Принято решение для трансляции опыта размещать методические материалы на страничках сайтов ДОУ. |

Отчет составила: Муханова Елена Валентиновна старший воспитатель.