**Проект муниципальной инновационной площадки**

**«Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников**

**и другими социальными партнерами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел проекта** | | **Содержание** |
| 1.Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых направлена реализация проекта | | «Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс» |
| 2.Обоснование актуальности и инновационности проекта | | Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из главных стратегических задач развития страны. Эта задача регламентируется и обеспечивается нормативно - правовыми документами и программами различного уровня.  Закон "Об образовании в Российской Федерации"  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. В статье 41 устанавливается приоритет жизни и здоровья человека в качестве основы государственной политики в области образования и к компетенции образовательного учреждения относится создание в образовательном учреждении необходимых условий для охраны здоровья обучающихся, воспитанников. В статье 44 данного закона родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Образовательные организации должны оказывать помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья.  Семейный кодекс РФ.Охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения — это задача не только образовательных организаций, но и родителей. В разделе 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию и образованию детей» говорится: родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155. ФГОС ДО гласит: одной из стратегических задач является - охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Стандарт определяет здоровье в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. Следует отметить, что ФГОС ДО утверждает, что обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья является важным психолого-педагогическим условием успешной реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  Концепция развития образования РФ на 2016-2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. Документ определяет приоритетные не только "точки роста", но и конкретные механизмы участия субъектов образовательной деятельности в реализации приоритетных направлений развития образования (включая дошкольное). Предусматривает разработку и реализацию комплекса мер по формированию здорового образа жизни среди воспитанников.  Государственная программа «Здоровая Россия» действует с 2009 года Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Девиз программы - «Сохранить здоровье «здоровых» - сохранить здоровье нации!». Ее главная цель – это формирование у граждан России бережного отношения к здоровью, основанного на принципе ведения здорового образа жизни. Задача – сделать престижным здоровый образ жизни.  Президентская Программа «Здоровье Нации» начала формироваться с 2004 года. Основной целью программы является улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России, качественного повышения их уровня жизни.  Постановление Ярославской области «Об утверждении областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы от 16 марта 2016 года N 265-п. Документ определяет задачи, мероприятия и меры социальной поддержки реализации региональной семейной политики и политики в интересах детей и организации отдыха детей и их оздоровления.  В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности. Российскому обществу требуются люди здоровые, уверенные в себе, коммуникабельные, независимые, с яркой индивидуальностью.  Следует отметить, что процесс психологического здоровьесбережения необходимо начинать в раннем и дошкольном возрасте. Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент здоровья. Этот период жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия очень ярки и сильны, они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что чрезвычайно важно в аспекте исследуемой проблемы.  Условия обеспечения психологического здоровье сбережения детей мы рассматриваем как систему определенных связей и факторов взаимодействия детского сада и семьи. Поэтому оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья и необходимой коррекции нарушений их развития является одной из основной задачей образовательной деятельности в ДОО на современном этапе. |
| 3.Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта | | **Цель:** создание модели здоровьеформирующего образовательного пространства при взаимодействии с семьями воспитанников и другими социальными партнерами.  **Задачи:**  1. Оптимизировать повышение компетентности педагогов в рамках реализации целевых ориентиров ФГОС.  2. Оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников.  3. Разработать и апробировать модель психологического здоровьесбережения детей на основе партнерства педагогов и родителей (законных представителей).  4. Определить педагогические условия эффективности психологического здоровьесбережения детей дошкольного возраста.  5. Систематизировать и апробировать критерии, показатели психологического здоровья детей.  **Идея проекта:**  «Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия (комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие болезненных психических явлений (страхов, неврозов)…» |
| 4.Срок и механизмы реализации инновационного проекта | | **Срок реализации проекта - 2018-2021 гг.**  **Механизмы реализации:**   * анализ ресурсов, изучение нормативно-правовых документов; * проектирование и проведение командной учебной, просветительской и другой деятельности в рамках проекта; * организация семинаров, конференций по формированию здорового образа жизни; * наработка методической базы образовательной и просветительской деятельности в рамках проекта; * обобщение и распространение опыта по пропаганде здорового образа жизни; * мониторинг и оценка промежуточных, итоговых результатов проекта; * информирование представителей власти и общественности о ходе реализации и результатах проекта. |
| 5.Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта | | В ДОО города существуют различные модели деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. *Однако, в большинстве моделей акцент сделан только на физическом здоровье детей.*  Недостаточно теоретических и прикладных работ по психологическомуздоровьесбережению детей дошкольного возраста, а также новых образцов практики организации совместного партнерства детского сада и семьи как важного условия в разрешении данной проблемы.  У педагогов-практиков в связи с этим возникает немало вопросов, в том числе, что входит сегодня в содержание психологического здоровьесбережения, какими средствами, методами, формами следует его осуществлять и при каких условиях. Эта ситуация обусловила выбор темы инновационного проекта и актуализировала необходимость разработки модели «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами».  В ходе реализации проекта, ожидаются следующие результаты.  I. Руководитель ДОО:  1.1.Организация деятельности ДОО в рамках нормативных государственных документов.  1.2.Обеспечение ДОО методическими материалами по здоровьесбережению детей и взрослых в форме методического пособия (конспекты НОД, сценарии, презентации, пакет диагностических материалов и др.)  1.3.Повышение личностного уровня родителей.  1.4.Повышение личностного и профессионального уровня педагогов.  1.5.Cнижение заболеваемости среди детей и педагогов посредством пропаганды здорового образа жизни.  II. Педагоги:  2.1.Получение знаний, практических навыков и методических материалов по вопросам диагностики, профилактики и восстановления психологического здоровья детей и взрослых.  2.2.Вовлечение в процесс саморазвития и повышения профессиональной компетентности в рамках проекта.  2.3.Получение знаний и практических рекомендаций по общению с ребенком в соответствии с его индивидуальными особенностями (гиперактивный, агрессивный, тревожный, замкнутый и др.)  2.4.Возможность формирования у детей и родителей культуры здорового и безопасного образа жизни.  2.5.Формирование новых профессиональных и личностных привычек.  III. Родители:  3.1.Получение знаний, практических навыков по вопросам профилактики и укрепления психологического здоровья своего ребенка и созданию позитивных отношений в семье.  3.2.Получение знаний и практических рекомендаций по общению с ребенком в соответствии с его индивидуальными особенностями (гиперактивный, агрессивный, тревожный, замкнутый и др.)  3.3.Получение рекомендаций по здоровому образу жизни.  3.4.Формирование новых привычек в семейном воспитании.  IV. Дети:  4.1.Эмоциональная близость с родителями и педагогами.  4.2.Позитивное восприятие окружающего мира.  4.3.Желание заботиться о своем здоровье и здоровье родителей. |
| 6.Программа реализации проекта: исходные теоретические положения; этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу; необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов | | **Этапы реализации проекта, задачи и основное содержание деятельности**  **Подготовительный - (апрель-май 2018 г.)**  Задачи:  -создать рабочую группу по разработке инновационного проекта;  - определить концепцию проекта;  - сформировать пакет нормативных документов по управлению проектом.  **Основной этап реализации проекта**  ***Информационно-аналитический этап***  ***(2018-2019 учебный год)***  Задачи:  - осуществить подбор и проанализировать научную, методическую литературу по теме проекта;  -изучить и обобщить практический опыт, определить гипотезу, начать разрабатывать и апробировать методологическую базу;  - разработать понятийный аппарат;  -осуществить исследование уровня психологического здоровья детей дошкольного возраста;  -повысить компетентность педагогических работников и родителей по заявленной проблеме;  -разработать критерии, показатели психологического здоровья детей дошкольного возраста (диагностический материал).  ***Планово-прогностический этап***  ***(2019-2020 учебный год)***  Задачи:  -разработать модель здоровьеформирующего образовательного пространства;  -апробировать и внедрить в деятельность ДОО – участников муниципальной инновационной площадки - модельздоровьеформирующего образовательного пространства;  - разработать методическое обеспечение модели;  -оптимизировать систему просветительской деятельности с семьями воспитанников;  - транслировать опыт инновационной деятельности в рамках участников МИП с целью повышения эффективности деятельности;  - проанализировать результаты работы по внедрению модели здоровьеформирующего образовательного пространства;  - определить перспективы работы в рамках предложенного проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта.  **Заключительный*(практический)*этап**  **(2020-2021учебный год)**  Задачи:  - транслировать опыт инновационной деятельности МИП на муниципальном уровне;  - обобщить и проанализировать данные, полученные в ходе реализации проекта МИП;  -разработать рекомендации по созданию и функционированию модели здоровьеформирующего образовательного пространства в ДОО;  -организовать экспертизу методических рекомендаций;  -создать условия для тиражирования инновационных продуктов в городской системе образования. |
| 7. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечням результатов. | | |
| **Подготовительный этап (апрель-май 2018 г.)** | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Мероприятия по реализации проекта | Сроки реализации проекта | Ответственные | Результаты | | Заседание рабочей группы  № 1:  Обоснование темы проекта МИП.  Определение концепции проекта.  Анализ условий необходимых для реализации проекта в ДОУ. | Апрель 2018 | МДОУ  № 5, 7, 15, 36, 42, 67, 173, 193, 211, 225, 236  (рабочая группа проекта) | Сбор  аналитических  данных | | Заседание рабочей группы  № 2:  Изучение федеральных, региональных нормативно - правовых документов по теме проекта. | Апрель 2018 | Рабочая группа проекта | Подобрана  нормативно –  правовая база | | Заседание рабочей группы  № 3:  Разработка проекта «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами». | Май 2018 | Рабочая группа проекта | Макет проекта  МИП | | Заседание рабочей группы  № 4:  Составление календарного плана МИП по реализации проекта.  Подготовка пакета документов по организации МИП. | Май 2018 | Рабочая группа проекта | Сформирован  пакет  документов на  присвоение  статуса МИП  (заявка, проект, календарный  план) | | | |
| **Основные этапы реализации проекта (2018-2020 гг.)** | | |
| Информационно-аналитическое направление (2018-2019 уч.г.) | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Мероприятия по реализации проекта | Сроки реализации проекта | Ответственные | Результаты | | Заседание рабочей группы  № 1:  Анализ условий (кадровых, материально- технических) в ДОО, обеспечивающих реализацию проекта. | Сентябрь 2018 | Рабочая группа проекта | Аналитические данные | | Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | По плану работы ИРО | Рабочая группа проекта | Пройдены  КПК | | Заседание рабочей группы  № 2:  Разработка примерной модели по комплексному сопровождению детей и родителей в вопросах сохранения и укрепления психологического здоровья  (деятельность педагогов с детьми, родителями и соц. партнёрами). | Октябрь 2018 | Рабочая группа проекта | Разработана  модель  комплексного  сопровождения | | Заседание рабочей группы  № 3:  Разработка критериев мониторинга для выявления уровня психологического здоровья воспитанников ДОО на базе учреждений-участников МИП.  Анкетирование родителей. | Ноябрь 2018 | Рабочая группа проекта | Разработаны материалы для проведения мониторинга | | Заседание рабочей группы  № 4:  Промежуточный анализ результатов деятельности МИП | Декабрь 2018 -  Январь 2019 | Рабочая группа проекта | Аналитический  отчёт | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Заседание рабочей группы № 5:  Взаимодействие специалистов ДОО для реализации задач проекта. | Февраль 2019 | Рабочая группа проекта | Разработан  алгоритм  взаимодействия | | Заседание рабочей группы № 6:  Составление плана сетевого взаимодействия МДОУ с социальными партнёрами для создания необходимых условий для реализации проекта. | Март 2019 | Рабочая группа проекта | План  взаимодействия | | Заседание рабочей группы № 7:  Составление алгоритма сопровождения детей с эмоционально-личностными затруднениями. | Апрель 2019 | Рабочая группа проекта | Разработан  алгоритм | | Заседание рабочей группы № 8:  Составление модели взаимодействия с семьёй в рамках реализуемого проекта. | Май 2019 | Рабочая группа проекта | Разработан план  взаимодействия  с семьями | | Заседания рабочей группы №9  Промежуточный анализ результатов деятельности МИП. | Май 2019 | Рабочая группа проекта | Аналитический  отчёт | | | |
| Планово-прогностическое направление (2019-2020 уч.г.) | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Мероприятия по реализации проекта | Сроки реализации проекта | Ответственные | Результаты | | Анализ и корректировка модели здоровеформирующего образовательного пространства. | Сентябрь 2019г. | Рабочая группа проекта | Определены  перспективы работы  на 2019-2020уч. г. | | Апробирование модели сопровождения детей по комплексному сопровождению детей и родителей в вопросах сохранения и укрепления психологического здоровья. | Сентябрь 2019-  май 2020г. | Рабочая группа проекта | Реализация  проекта | | Апробирование модели «Взаимодействие семьи и МДОУ».  Взаимодействие с социальными партнёрами. | Сентябрь 2019-  май 2020г. | Рабочая группа проекта | Оптимизирована  система  просветительской деятельности с семьями воспитанников | | Трансляция опыта инновационной деятельности в рамках учреждений-участников МИП (проведение мастер-классов, семинаров и др.) | По плану | Рабочая группа проекта | Распространение  опыта | | Пополнение фонда методических, информационных материалов по теме проекта. | 2018-2020гг. | Рабочая группа проекта | Банк методических материалов | | Анализ деятельности МИП по внедрению модели здоровьеформирующего образовательного пространства.  Определение перспектив работы на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта. | Сентябрь 2019-  май 2020г. | Рабочая группа проекта | Скорректирован  проект | | | |
| **Заключительный этап (2020-2021 уч. г.)** | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Мероприятия по реализации проекта | Сроки реализации проекта | Ответственные | Результаты | | Обобщение, анализ и систематизация данных, полученных в ходе инновационной деятельности. | Сентябрь 2020-  март 2021г. | Рабочая группа проекта | Аналитическая  справка | | Составление и распространение методических материалов по проекту | Март-май 2021г | Рабочая группа проекта | Продукт  деятельности  МИП | | Трансляция опыта инновационной деятельности МИП на муниципальном уровне. | Сентябрь 2020-  май 2021г. | Рабочая группа проекта | Распространение  опыта | | Тиражирование инновационных продуктов в городской системе образования. | Май 2021г. | Рабочая группа проекта | Аналитические  данные | | | |
| 8.Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта) | **Кадровое обеспечение проекта:**  Заведующий МДОУ «Детский сад №15»:  Громова Ольга Александровна  Заведующий МДОУ «Детский сад №7»:  Андреева Елена Александровна  Старшие воспитатели: Майорова Нина Николаевна,  Харламова Ирина Валерьевна  Заведующий МДОУ «Детский сад №67»:  Смирнова Ирина Сергеевна  Старшие воспитатели: Рыбакова Светлана Александровна,  Шубина Галина Александровна  Учитель-логопед: Бобылева Галина Борисовна  Заведующий МДОУ «Детский сад №5»:  Пачкалева Татьяна Васильевна  Старший воспитатель: Захарова Светлана Эдуардовна  Воспитатель: Кравцова Татьяна Николаевна  Заведующий МДОУ «Детский сад №173»:  Скребнева Ольга Вадимовна  Старший воспитатель:Захаренкова Анна Николаевна  Педагог-психолог: Крупенникова Ирина Валентиновна  Заведующий МДОУ «Детский сад №211»:  Беркович Тамара Михайловна  Старшие воспитатели: Яковлева Надежда Владимировна, Давыдова Татьяна Борисовна  Заведующий МДОУ «Детский сад №193»:  Желиховская Марина Павловна  Старший воспитатель: Белова Юлия Геннадьевна  Педагог-психолог: Прокофьева Анастасия Дмитриевна  Заведующий МДОУ «Детский сад №236»:  Рекут Татьяна Николаевна  Старший воспитатель: Травина Татьяна Сергеевна  Заведующий МДОУ «Детский сад №42»:  Асеева Надежда Алексеевна  Старший воспитатель: Муханова Елена Валентиновна  Заведующий МДОУ «Детский сад №36»:  Югай Галина Николаевна  Старший воспитатель: Кочнева Ольга Васильевна  Заведующий МДОУ «Детский сад №225»:  Смолина Ирина Львовна  Старшие воспитатели: Борисенко Анна Валерьевна, Махотина Наталья Евгеньевна  **Нормативно-правовое обеспечение проекта:**  - Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  - Федеральный государственный образовательном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155,  - Концепция развития образования РФ на 2016-2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р  - Государственная программа «Здоровая Россия»  - Президентская Программа «Здоровье Нации»,  -Постановление Ярославской области «Об утверждении областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы от 16 марта 2016 года N 265-п.  **Материально-техническое обеспечение проекта:**  -Технические и дидактические средства обучения. | |
| 9.Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов | Комплект информационно-методических материалов деятельности МИП:  - модель психологического здоровья ребенка дошкольного возраста «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами»;  - методическое пособие для педагогов и родителей по теме проекта (сценарии совместных мероприятий педагогов, родителей и детей, конспекты игровых занятий, рекомендации, видеоматериалы, ссылки на интернет ресурсы, дневники, отзывы по личностному и профессиональному росту педагогов и родителей и др.);  - пакет диагностических методик для определения показателей психологического здоровья детей дошкольного возраста;  - комплект учебных материалов по профессиональному и личностному развитию педагогов и личностному росту родителей в рамках инновационного проекта. | |
| 10.Предложения по распространению опыта | Результаты проекта (продукты) будут изданы на CD дисках и/или в комплекте информационно-методических материалов, поддержка интернет-представительства проекта (ГЦРО, сайт ДОО), проведение дискуссионных площадок, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, организация стажировочных площадок. | |